## Presupuesto
Presupuesto para el sitio web
A: | 24/3/2025
LIMITE: | 2025-08-05
Recursos humanos | Pago por hora | Horas Trabajadas (c/u) | Horas trabajadas Total | Cantidad | Total
Programadores Web | 150 | 160 | 320 | 2 | 48000
Diseñador gráfico | 120 | 56 | 56 | 1 | 6720
Director del proyecto | 150 | 48 | 48 | 1 | 7200
Programador de Ciberseguridad | 150 | 32 | 64 | 2 | 9600
Marketing | 100 | 56 | 112 | 2 | 11200
Especialista en finanzas | 120 | 56 | 56 | 1 | 6720
|  |  |  | Total | 89440
Necesidades de Software | Cantidad | Precio | Total
Visual Studio | 2 | 0 | 0
Xampp | 1 | 0 | 0
Project | 1 | 2849 | 2849
Excel | 1 | 1780 | 1780
Laptops | 2 | 10000 | 20000
|  | Total | 24629
Gastos fijos mensuales | Precio | Total
BlueHost | 120 | 120
Departamento | 10000 | 10000
Agua | 300 | 300
Internet | 1500 | 1500
Electricidad | 3000 | 3000
Mantenimineto | 800 | 800
| Total | 15720
Gastos totales | Gastos
Recursos Humanos | 89440
Necesidades de Software | 24629
Gastos Mensales | 15720
Total | 129789

## Cronograma
Cronograma
Actividad/Fecha | time axis 2025-03-23 to 2025-05-08
Organización financiera | bar: 2025-03-29; 2025-04-05; 2025-04-12; 2025-04-19; 2025-04-26; 2025-05-03; 2025-05-08
Organizacion de los detalles tecnicos referentes al sitio | bar: 2025-03-23 to 2025-03-25
Desarrollo de HTML de main y subpáginas | bar: 2025-03-24 to 2025-04-05
Diseño de hojas de estilo para cada subpágina del sitio | bar: 2025-04-12 to 2025-04-27
Diseño de imágenes | bar: 2025-04-12 to 2025-04-18
Inspecion de ciberseguridad | bar: 2025-04-24 to 2025-04-27
Administracion de la base de datos | bar: 2025-04-19 to 2025-04-23
Corrección a pre-finalización | bar: 2025-05-03 to 2025-05-08
Publicidad del sitio | bar: 2025-04-28 to 2025-05-04
Entrega | bar: 2025-05-06 to 2025-05-08